Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ФПИиКТ)

Отчет

Лабораторная работа №3 по дисциплине

«Экономика программной инженерии»

Выполнили:

Алёкин Никита Андреевич

Фадеев Александр Евгеньевич

Кондратьев Михаил Алексеевич

Группа:

P34232

Преподаватель:

Машина Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, 2024 год

Задание:

Предложить план действий в ситуации, когда прошло 3/4 срока, запланированного на реализацию проекта, а фактически выполнена только половина задач:

- Определить, какие функции на данный момент еще не завершены и оценить, реализацию каких из них можно отложить для того, чтобы не сдвигать срок выпуска устраивающего заказчика работоспособного продукта с максимально сохраненной функциональностью.

- Оценить возможность увеличения команды разработчиков для соблюдения сроков проекта, либо попытаться оптимизировать план работ

Наш сайт - https://www.gov.spb.ru

Запланировано изначально:

| № | Задача | Исполнитель | Спринты | Запланированное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Релиз. | Михаил | Третий спринт | 40. |
| 19 | Тестирование. | Никита | Третий спринт | 100. |
| 18 | Разработка API. | Никита | Третий спринт | 100. |
| 17 | Создание базы данных. | Александр | Третий спринт | 100. |
| 16 | Поиск по содержимому сайта. | Михаил | Третий спринт | 50. |
| 15 | Мобильная версия и адаптивный дизайн. | Александр | Второй спринт | 80. |
| 14 | Переход на сторонние сайты и социальные сети. | Михаил | Второй спринт | 20. |
| 13 | Обращение с ответом по E-mail или почте. | Никита | Второй спринт | 30. |
| 12 | Интерактивная карта. | Михаил | Второй спринт | 40. |
| 11 | Раздел "Проекты". | Никита | Второй спринт | 30. |
| 10 | Раздел "Новости". | Никита | Второй спринт | 40. |
| 9 | Раздел "Полезные ресурсы и сервисы". | Александр | Второй спринт | 30. |
| 8 | Раздел "Справочная информация". | Михаил | Второй спринт | 50. |
| 7 | Раздел "Законодательство". | Никита | Первый спринт | 70. |
| 6 | Раздел "Пресс-центр". | Александр | Первый спринт | 60. |
| 5 | Раздел "Госуслуги". | Никита | Первый спринт | 50. |
| 4 | Раздел "Власть". | Никита | Первый спринт | 60. |
| 3 | Раздел "Губернатор". | Михаил | Первый спринт | 40. |
| 2 | Доступность версии для слабовидящих. | Михаил | Первый спринт | 80. |
| 1 | Подготовка к разработке. | Александр | Первый спринт | 40. |

Ситуация:

Дата начала работ - 1 сентября, плановая дата окончания - 31 января, рабочих дней за этот промежуток - 107 дней, соответственно ¾ это 80 дней или 20 декабря, что соответствует одной трети 3-его спринта(по плану).

Также это означает, что у нас не выполнены какие-то задачи во втором спринте.

Невыполненные задачи (во втором спринте):

| 15 | Мобильная версия и адаптивный дизайн. | Александр | Второй спринт | 80. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Переход на сторонние сайты и социальные сети. | Михаил | Второй спринт | 20. |
| 13 | Обращение с ответом по E-mail или почте. | Никита | Второй спринт | 30. |
| 12 | Интерактивная карта. | Михаил | Второй спринт | 40. |

Если у нас не выполнено половина задач, это означает, что мы приступили к 12 пункту во втором спринте.

Предполагаемое решение:

Всего нужно на выполнение оставшихся задач – 560 часов. А рабочих часов в оставшемся промежутке, учитывая отпуск с 31 декабря по 5 января – 264. В первую очередь нужно взяться за задачи, отмеченные красным на методе критического пути. Это поиск по содержимому сайта, мобильная версия сайта. Если мы равномерно распределимся по задачам, то успеем выполнить проект в срок, даже несмотря на потерянное время. Так получилось из-за того, что изначально при создании и планировании сроков мы заложили возможные трудности, затянувшееся тестирование, исправление ошибок и т.п.

Но мы все же рассмотрим вариант, когда мы бы не успевали выполнить задачи в срок. Так как наш сайт — это в первую очередь информационный ресурс, то главным для заказчика будет нахождение самой информации на сайте, а мы уже прошли этап создания и заполнения разделов. Соответственно, мы можем пренебречь некоторыми пунктами. В этом случае мы будем заниматься этими этапами уже после релиза, зато успеем завершить работающую версию проекта в срок. Однако, все участники нашей команды убеждены, что при работе с государственными/административными ресурсами недопустимо выпускать неполноценный продукт. Лучше будет отложить полноценный релиз на 1–2 недели, но при этом получить выговор/штраф.

Расширение команды:

В случае наличия еще одного человека в команде, можно было бы не перераспределять задачи, а доверить новому работнику этап тестирования и разработку адаптивного дизайна.

Решение:
Лучшим решением будет завершение проекта изначальным составом с переносом выполнения вышеописанных задач на пострелизный период или перенос самого релиза. Появление нового человека в команде может только увеличить срок выполнения, т.к. ему потребуется время для адаптации, понимания проекта и своих задач.